## POSTO DE SAÚDE - Mocoto - Senad
Proponente:
Municipio de Senador José Porfírio - PA
Obra / Empreendimento (Nome/Apelido): |  |  |  | Data do Orçamento:
CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA REGIÃO RESSACA-MOCOTÓ |  |  |  | Junho de 2020
ITEM | FONTE | COD. | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR S/ BDI | VALOR C/ BDI | TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | SEDOP | 10767 | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 | 10 | 458.67 | 573.34 | 5733.4
1.2 | SEDOP | 10008 | Limpeza do terreno | M2 | 183.332 | 1.72 | 2.15 | 394.16
1.3 | SEDOP | 10009 | Locação da obra a trena | M2 | 183.332 | 4.26 | 5.33 | 977.16
1.4 | SEDOP | 11340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | M2 | 6 | 160.83 | 201.04 | 1206.24
8310.96
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | SEDOP | 30011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | M3 | 18.332 | 93.9 | 117.38 | 2151.81
2.2 | SEDOP | 30010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | M3 | 6.2 | 43.08 | 53.85 | 333.87
2485.68
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | SEDOP | 40284 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 | 2.5 | 2062.68 | 2578.35 | 6445.88
3.2 | SEDOP | 40283 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 | 2 | 2190.33 | 2737.91 | 5475.82
11921.7
4 |  |  | ESTRUTURA
4.1 | SEDOP | 04.01 | PILARES
4.2 | SEDOP | 51172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 | 0.664 | 2414.03 | 3017.54 | 2003.65
4.3 | SEDOP | 50217 | Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico) | UN | 9 | 212.38 | 265.48 | 2389.32
4.4 | SEDOP | 04.02 | VIGA
4.5 | SEDOP | 51172 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 | 1.15 | 2414.03 | 3017.54 | 3470.17
7863.14
5 |  |  | PAREDES E PAINEIS
5.1 | SEDOP | 60046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 210 | 55.81 | 69.76 | 14649.6
14649.6
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | SEDOP | 70054 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | M2 | 183.6 | 53.3 | 66.63 | 12233.27
6.2 | SEDOP | 70047 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | M2 | 183.6 | 60.13 | 75.16 | 13799.38
6.3 | SEDOP | 70316 | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | M | 21.1 | 59.06 | 73.83 | 1557.81
6.4 | SEDOP | 70029 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 15.5 | 65.4 | 81.75 | 1267.13
28857.59
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS
7.1 | SEDOP | 80678 | Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/ alvenaria/ ferragem | M2 | 3.056 | 55.48 | 69.35 | 211.93
211.93
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | SEDOP | 90303 | Esquadria mad. venez. moveis c/caix. simples | M2 | 14.28 | 430.29 | 537.86 | 7680.64
8.2 | SEDOP | 90201 | Janela mad. tipo basculante c/ caix. simples | M2 | 7.1 | 262.08 | 327.6 | 2325.96
8.3 | SEDOP | 100817 | Fechadura para porta externa | UN | 1 | 74.98 | 93.73 | 93.73
8.4 | SEDOP | 100818 | Fechadura para porta interna | UN | 6 | 60.95 | 76.19 | 457.14
8.5 | SEDOP | 100816 | Fechadura para porta de banheiro | UN | 2 | 53.93 | 67.41 | 134.82
8.6 | SEDOP | 90071 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 7.1 | 242.34 | 302.93 | 2150.8
12843.09
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | SEDOP | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 | 420 | 9.04 | 11.3 | 4746
9.2 | SEDOP | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 397.5 | 36.69 | 45.86 | 18229.35
9.3 | SEDOP | 110762 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | M2 | 22.5 | 31.19 | 38.99 | 877.28
9.4 | SEDOP | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M2 | 22.5 | 64.04 | 80.05 | 1801.13
25653.76
10 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
10.1 | SEDOP | 120164 | Rodape ceramico h=8cm | M | 90 | 14.52 | 18.15 | 1633.5
1633.5
11 |  |  | PISOS
11.1 | SEDOP | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M2 | 27.08 | 85.94 | 107.43 | 2909.2
11.2 | SEDOP | 130111 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) | M2 | 175 | 47.84 | 59.8 | 10465
11.3 | SEDOP | 130119 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | M2 | 85 | 72.96 | 91.2 | 7752
21126.2
12 |  |  | FORROS
12.1 | SEDOP | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 75 | 45.68 | 57.1 | 4282.5
12.2 | SEDOP | 141336 | Forro em lambri de PVC | M2 | 75 | 25.99 | 32.49 | 2436.75
6719.25
13 |  |  | PINTURAS
13.1 | SEDOP | 150731 | PVA interna c/ massa acrilica sem selador | M2 | 458.4 | 18.14 | 22.68 | 10396.51
10396.51
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 | SEDOP | 170885 | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN | 1 | 54.09 | 67.61 | 67.61
14.2 | SEDOP | 170326 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 5 | 16.66 | 20.83 | 104.15
14.3 | SEDOP | 170362 | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 51.07 | 63.84 | 63.84
14.4 | SEDOP | 170081 | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 35 | 184.58 | 230.73 | 8075.55
14.5 | SEDOP | 170332 | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | 9 | 12.78 | 15.98 | 143.82
14.6 | SEDOP | 170338 | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN | 2 | 30.35 | 37.94 | 75.88
14.7 | SEDOP | 171527 | Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt | UN | 15 | 26.55 | 33.19 | 497.85
14.8 | SEDOP | 170938 | Cabo multiplex 3 x 10mm² | M | 25 | 6.14 | 7.68 | 192
14.9 | SEDOP | 170073 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 386.32 | 482.9 | 482.9
9703.6
15 |  |  | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
15.1 | SEDOP | 180441 | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 4 | 67.24 | 84.05 | 336.2
15.2 | SEDOP | 180446 | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | UN | 2 | 65.7 | 82.13 | 164.26
15.3 | SEDOP | 180461 | Reservatório em polietileno de 1.000 L | UN | 1 | 777.4 | 971.75 | 971.75
15.4 |  | MERCA01 | Peça de madeira para torre de caixa d'agua (d=20cm - h=4m) - incl. suporte p/ caixa | UN | 1 | 980.19 | 1225.24 | 1225.24
15.5 | SEDOP | 180107 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M | 20 | 9.95 | 12.44 | 248.8
15.6 | SEDOP | 180214 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt | 6 | 295.9 | 369.88 | 2219.28
15.7 | SEDOP | 180414 | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN | 2 | 144.34 | 180.43 | 360.86
15.8 | SEDOP | 180544 | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas | UN | 1 | 2134.04 | 2667.55 | 2667.55
15.9 | SEDOP | 180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | M | 10 | 24.43 | 30.54 | 305.4
8499.34
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS
16.1 | SEDOP | 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN | 2 | 464 | 580 | 1160
16.2 | SEDOP | 190231 | Chuveiro cromado | UN | 1 | 70.02 | 87.53 | 87.53
16.3 | SEDOP | 190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | UN | 2 | 489.77 | 612.21 | 1224.42
16.4 | SEDOP | 190088 | Porta papel de louça | UN | 2 | 46.14 | 57.68 | 115.36
16.5 | SEDOP | 190796 | Porta toalha argola- cromado | UN | 2 | 45.23 | 56.54 | 113.08
16.6 |  | MERCA06 | Saboneteira de louça | UN | 1 | 41.46 | 51.83 | 51.83
2752.22
17 |  |  | LIMPEZA FINAL
17.1 | SEDOP | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | M2 | 183.332 | 5.74 | 7.18 | 1316.32
1316.32
|  |  | TOTAL SEM BDI |  |  |  |  | 139952.09
|  |  | TOTAL COM BDI - 25,00% |  |  |  |  | 174944.39
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | MESES | [6 empty] | TOTAIS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100% | [6 empty] | 100% | 8310.96
|  | 8310.96 | [6 empty] | 8310.96
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | [6 empty] | 100% | 2485.68
|  | 2485.68 | [6 empty] | 2485.68
3 | FUNDAÇÕES | 100% | [6 empty] | 100% | 11921.7
|  | 11921.7 | [6 empty] | 11921.7
4 | ESTRUTURA | 80% | 20% | [5 empty] | 100% | 7863.14
|  | 6290.512 | 1572.628 | [5 empty] | 7863.14
5 | PAREDES E PAINEIS | 80% | 20% | [5 empty] | 100% | 14649.6
|  | 11719.68 | 2929.92 | [5 empty] | 14649.6
6 | COBERTURA |  | 100% | [5 empty] | 100% | 28857.59
|  |  | 28857.59 | [5 empty] | 28857.59
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS |  | 100% | [5 empty] | 100% | 211.93
|  |  | 211.93 | [5 empty] | 211.93
8 | ESQUADRIAS |  | 100% | [5 empty] | 100% | 12843.09
|  |  | 12843.09 | [5 empty] | 12843.09
9 | REVESTIMENTOS |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 25653.76
|  |  |  | 25653.76 |  |  |  |  | 25653.76
10 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1633.5
|  |  |  | 1633.5 |  |  |  |  | 1633.5
11 | PISOS |  | 100% | [5 empty] | 100% | 21126.2
|  |  | 21126.2 | [5 empty] | 21126.2
12 | FORROS |  | 100% | [5 empty] | 100% | 6719.25
|  |  | 6719.25 | [5 empty] | 6719.25
13 | PINTURAS |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 10396.51
|  |  |  | 10396.51 |  |  |  |  | 10396.51
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 20% | 80% |  |  |  |  | 100% | 9703.6
|  |  | 1940.72 | 7762.88 |  |  |  |  | 9703.6
15 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 100% | 8499.34
|  |  | 6799.472 | 1699.868 |  |  |  |  | 8499.34
16 | LOUÇAS E METAIS |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 2752.22
|  |  |  | 2752.22 |  |  |  |  | 2752.22
17 | LIMPEZA FINAL |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% | 1316.32
|  |  |  | 1316.32 |  |  |  |  | 1316.32
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
PARCIAL SIMPLES |  | 40728.532 | 83000.8 | 51215.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174944.39 | 174944.39
PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 23.28% | 47.44% | 29.28% | 0% | 0% | 0% | 0%
PARCIAIS ACUMULADA |  | 40728.532 | 123729.332 | 174944.39 | 174944.39 | 174944.39 | 174944.39 | 174944.39
PERCENTUAUS ACUMULADOS (%) |  | 23.28% | 70.72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40

## COMPOSIÇÕES
1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 010767 |  | M2 | Barracão de madeira (incl. instalações)
| D00081 |  | 0.5 | KG | Prego 2 1/2"x10 | 8.38 |  | 4.19
| D00015 |  | 0.14 | Dz | Tábua de madeira forte 4m | 149 |  | 20.86
| D00061 |  | 0.02 | UN | Fechadura de sobrepor comum | 47 |  | 0.94
| D00049 |  | 0.82 | UN | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | 11.48 |  | 9.41
| D00060 |  | 0.02 | UN | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | 4.95 |  | 0.1
| D00344 |  | 0.5 | UN | Arruela concava em PVC d=5/16" | 0.49 |  | 0.25
| D00019 |  | 0.05 | Dz | Régua 3"x1" 4 m apar. | 203.69 |  | 10.18
| D00281 |  | 0.17 | Dz | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | 145 |  | 24.65
| D00016 |  | 0.38 | Dz | Tábua de madeira branca 4m | 70 |  | 26.6
| D00001 |  | 0.04 | UN | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | 1.16 |  | 0.05
| D00062 |  | 0.19 | UN | Dobradiça 3"x3" com parafuso | 11.91 |  | 2.26
| D00002 |  | 0.042 | KG | Massa de vedação | 12.3 |  | 0.52
| D00059 |  | 0.02 | UN | Cadeado No. 30 | 19.76 |  | 0.4
| 170081 |  | 0.15 | Pt | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | 184.58 |  | 27.69
| 180093 |  | 0.125 | UN | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | 14.47 |  | 1.81
| 180095 |  | 0.025 | UN | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | 55.77 |  | 1.39
| 180102 |  | 0.15 | M | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 24.43 |  | 3.66
| 180103 |  | 0.15 | M | Tubo em PVC - 75mm (LS) | 20.17 |  | 3.03
| 180299 |  | 0.15 | Pt | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | 346.02 |  | 51.9
| 180349 |  | 0.025 | UN | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | 1247.82 |  | 31.2
| 180350 |  | 0.025 | UN | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | 1155.69 |  | 28.89
| 180352 |  | 0.05 | UN | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | 490.08 |  | 24.5
| 190090 |  | 0.05 | UN | Bacia sifonada de louça c/ assento | 352.84 |  | 17.64
| 190218 |  | 0.05 | UN | Chuveiro em PVC | 23.87 |  | 1.19
| 190224 |  | 0.05 | UN | Caixa de descarga plastica - externa | 119.88 |  | 5.99
| 190232 |  | 0.05 | UN | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | 387.89 |  | 19.39
| 88261 |  | 3 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 53.82
| 88316 |  | 6 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 86.16
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 458.67 |  | 114.67
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 573.34
1.2 010008 |  | M2 | Limpeza do terreno
| 88316 |  | 0.12 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 1.72
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 1.72 |  | 0.43
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 2.15
1.3 010009 |  | M2 | Locação da obra a trena
| D00081 |  | 0.003 | KG | Prego 2 1/2"x10 | 8.38 |  | 0.03
| D00043 |  | 0.002 | KG | Arame recozido No. 18 | 8.5 |  | 0.02
| D00281 |  | 0.01 | Dz | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | 145 |  | 1.45
| D00016 |  | 0.01 | Dz | Tábua de madeira branca 4m | 70 |  | 0.7
| D00238 |  | 0.01 | Rl | Linha de nylon no. 80 | 7.98 |  | 0.08
| 88261 |  | 0.07 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 1.26
| 88316 |  | 0.05 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 0.72
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 4.26 |  | 1.07
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 5.33
1.4 011340 |  | M2 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica
| D00475 |  | 1 | M2 | Lona com plotagem de gráfica | 87.5 |  | 87.5
| D00281 |  | 0.41 | Dz | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | 145 |  | 59.45
| D00084 |  | 0.1 | KG | Prego 1 1/2"x13 | 9.55 |  | 0.96
| 88261 |  | 0.4 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 7.18
| 88316 |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 5.74
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 160.83 |  | 40.21
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 201.04
2 MOVIMENTO DE TERRA
2.1 030011 |  | M3 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento
| M00006 |  | 0.3 | Hp | Compactador de solo CM-13 | 11.06 |  | 3.32
| J00001 |  | 1.25 | M3 | Aterro arenoso | 38 |  | 47.5
| 88316 |  | 3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 43.08
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 93.9 |  | 23.48
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 117.38
2.2 030010 |  | M3 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade
| 88316 |  | 3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 43.08
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 43.08 |  | 10.77
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 53.85
3 FUNDAÇÕES
3.1 040284 |  | M3 | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração
| 050036 |  | 12 | M2 | Forma c/ madeira branca | 84.76 |  | 1017.12
| 050037 |  | 12 | M2 | Desforma | 4.31 |  | 51.72
| 050038 |  | 45 | KG | Armação p/ concreto | 8.51 |  | 382.95
| 050259 |  | 1 | M3 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | 610.89 |  | 610.89
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 2062.68 |  | 515.67
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 2578.35
3.2 040283 |  | M3 | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma)
| 050036 |  | 12 | M2 | Forma c/ madeira branca | 84.76 |  | 1017.12
| 050037 |  | 12 | M2 | Desforma | 4.31 |  | 51.72
| 050038 |  | 60 | KG | Armação p/ concreto | 8.51 |  | 510.6
| 050259 |  | 1 | M3 | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | 610.89 |  | 610.89
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 2190.33 |  | 547.58
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 2737.91
4 ESTRUTURA
4.1 PILARES
4.1.1 051172 |  | M3 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento
| 050037 |  | 12 | M2 | Desforma | 4.31 |  | 51.72
| 050038 |  | 80 | KG | Armação p/ concreto | 8.51 |  | 680.8
| 050041 |  | 12 | M2 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | 87.7 |  | 1052.4
| 050740 |  | 1 | M3 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) | 629.11 |  | 629.11
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 2414.03 |  | 603.51
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 3017.54
4.1.2 050217 |  | UN | Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico)
| D00129 |  | 1 | UN | Peça em madeira de lei 4"x4"x4m apar. | 106 |  | 106
| 030010 |  | 0.216 | M3 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 43.08 |  | 9.31
| 040025 |  | 0.216 | M3 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | 449.4 |  | 97.07
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 212.38 |  | 53.1
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 265.48
4.2 VIGA
4.2.1 051172 |  | M3 | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento
| 050037 |  | 12 | M2 | Desforma | 4.31 |  | 51.72
| 050038 |  | 80 | KG | Armação p/ concreto | 8.51 |  | 680.8
| 050041 |  | 12 | M2 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 1x) | 87.7 |  | 1052.4
| 050740 |  | 1 | M3 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) | 629.11 |  | 629.11
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 2414.03 |  | 603.51
[5 empty] | Preço total por M3 . |  | 3017.54
5 PAREDES E PAINEIS
5.1 060046 |  | M2 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo
| D00036 |  | 34 | UN | Tijolo de barro 14x19x9 | 0.7 |  | 23.8
| 110764 |  | 0.02 | M3 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 339.61 |  | 6.79
| 88309 |  | 1 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 18.04
| 88316 |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 7.18
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 55.81 |  | 13.95
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 69.76
6 COBERTURA
6.1 070054 |  | M2 | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada
| D00082 |  | 0.07 | KG | Prego 2"x11 | 8.34 |  | 0.58
| D00012 |  | 0.051 | Dz | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | 144 |  | 7.34
| D00010 |  | 0.03 | Dz | Pernamanca 3"x2" 4 m ser - mad. forte | 340 |  | 10.2
| D00006 |  | 0.009 | UN | Peça em madeira de lei 6"x3" 4 m serr. | 102 |  | 0.92
| 88239 |  | 1.05 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.69 |  | 15.42
| 88261 |  | 1.05 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 18.84
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 53.3 |  | 13.33
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 66.63
6.2 070047 |  | M2 | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm
| D00344 |  | 1.4 | UN | Arruela concava em PVC d=5/16" | 0.49 |  | 0.69
| D00209 |  | 1.4 | UN | Gancho chato p/ telha fibrocimento | 1.89 |  | 2.65
| D00001 |  | 1.4 | UN | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | 1.16 |  | 1.62
| D00002 |  | 0.01 | KG | Massa de vedação | 12.3 |  | 0.12
| D00048 |  | 0.56 | UN | Telha brasilit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm | 69.52 |  | 38.93
| 88316 |  | 0.5 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 7.18
| 88323 |  | 0.5 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.88 |  | 8.94
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 60.13 |  | 15.03
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 75.16
6.3 070316 |  | M | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)
| D00216 |  | 1 | UN | Alça p/ calha em PVC | 12.92 |  | 12.92
| H00060 |  | 1 | M | Calha em PVC d= 100mm | 36.55 |  | 36.55
| 88267 |  | 0.3 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 5.28
| 88316 |  | 0.3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 4.31
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 59.06 |  | 14.77
[5 empty] | Preço total por M . |  | 73.83
6.4 070029 |  | M | Cumeeira em fibrocimento e=6mm
| D00344 |  | 1 | UN | Arruela concava em PVC d=5/16" | 0.49 |  | 0.49
| D00001 |  | 1 | UN | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | 1.16 |  | 1.16
| D00176 |  | 1 | UN | Cumeeira normal em fibrocimento 6mm | 58.92 |  | 58.92
| 88316 |  | 0.15 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 2.15
| 88323 |  | 0.15 | H | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.88 |  | 2.68
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 65.4 |  | 16.35
[5 empty] | Preço total por M . |  | 81.75
7 IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS
7.1 080678 |  | M2 | Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem
| I00009 |  | 2.5 | KG | Sika Top - 107 | 15.87 |  | 39.68
| 88310 |  | 0.6 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.15 |  | 11.49
| 88316 |  | 0.3 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 4.31
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 55.48 |  | 13.87
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 69.35
8 ESQUADRIAS
8.1 090303 |  | M2 | Esquadria mad. venez. moveis c/caix. simples
| D00095 |  | 1 | M2 | Esquadria de madeira em venez. móveis | 305 |  | 305
| D00096 |  | 0.3 | M2 | Caixilho em madeira de lei | 137.5 |  | 41.25
| 88239 |  | 1.2 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.69 |  | 17.63
| 88261 |  | 3.4 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 61
| 88309 |  | 0.3 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 5.41
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 430.29 |  | 107.57
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 537.86
8.2 090201 |  | M2 | Janela mad. tipo basculante c/ caix. simples
| D00110 |  | 1 | M2 | Janela de madeira tipo basculante | 135 |  | 135
| D00096 |  | 0.3 | M2 | Caixilho em madeira de lei | 137.5 |  | 41.25
| 88239 |  | 1.2 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.69 |  | 17.63
| 88261 |  | 3.5 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 62.79
| 88309 |  | 0.3 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 5.41
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 262.08 |  | 65.52
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 327.6
8.3 100817 |  | UN | Fechadura para porta externa
| D00131 |  | 1 | UN | Fechadura externa | 55.25 |  | 55.25
| 88261 |  | 1.1 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 19.73
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 74.98 |  | 18.75
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 93.73
8.4 100818 |  | UN | Fechadura para porta interna
| D00123 |  | 1 | UN | Fechadura interna | 41.22 |  | 41.22
| 88261 |  | 1.1 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 19.73
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 60.95 |  | 15.24
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 76.19
8.5 100816 |  | UN | Fechadura para porta de banheiro
| D00124 |  | 1 | UN | Fechadura p/ banheiro - livre-ocupado | 34.2 |  | 34.2
| 88261 |  | 1.1 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 19.73
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 53.93 |  | 13.48
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 67.41
8.6 090071 |  | M2 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)
| D00089 |  | 1 | M2 | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | 170.09 |  | 170.09
| 110142 |  | 0.05 | M3 | Argamassa de cimento e areia 1:6 | 346.17 |  | 17.31
| 88242 |  | 1.5 | H | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.38 |  | 21.57
| 88309 |  | 1.85 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 33.37
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 242.34 |  | 60.59
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 302.93
9 REVESTIMENTOS
9.1 110143 |  | M2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3
| 110248 |  | 0.003 | M3 | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | 529.19 |  | 1.59
| 88309 |  | 0.23 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 4.15
| 88316 |  | 0.23 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 3.3
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 9.04 |  | 2.26
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 11.3
9.2 110763 |  | M2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
| 110764 |  | 0.025 | M3 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 339.61 |  | 8.49
| 88242 |  | 0.87 | H | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.38 |  | 12.51
| 88309 |  | 0.87 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 15.69
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 36.69 |  | 9.17
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 45.86
9.3 110762 |  | M2 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.
| 110764 |  | 0.025 | M3 | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 | 339.61 |  | 8.49
| 88242 |  | 0.7 | H | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.38 |  | 10.07
| 88309 |  | 0.7 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 12.63
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 31.19 |  | 7.8
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 38.99
9.4 110644 |  | M2 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio
| D00080 |  | 5 | KG | Argamassa AC-I | 0.65 |  | 3.25
| D00079 |  | 1.2 | KG | Rejunte (p/ ceramica) | 3.99 |  | 4.79
| A00056 |  | 1.05 | M2 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | 24.5 |  | 25.73
| 88309 |  | 1.2 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 21.65
| 88316 |  | 0.6 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 8.62
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 64.04 |  | 16.01
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 80.05
10 RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
10.1 120164 |  | M | Rodape ceramico h=8cm
| D00080 |  | 0.5 | KG | Argamassa AC-I | 0.65 |  | 0.33
| D00079 |  | 0.1 | KG | Rejunte (p/ ceramica) | 3.99 |  | 0.4
| A00007 |  | 1.05 | M | Rodape ceramico h=8cm | 8.5 |  | 8.93
| 88309 |  | 0.15 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 2.71
| 88316 |  | 0.15 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 2.15
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 14.52 |  | 3.63
[5 empty] | Preço total por M . |  | 18.15
11 PISOS
11.1 130492 |  | M2 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)
| 030010 |  | 0.02 | M3 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 43.08 |  | 0.86
| 040025 |  | 0.02 | M3 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | 449.4 |  | 8.99
| 040026 |  | 0.007 | M3 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | 1004.78 |  | 7.03
| 130584 |  | 1 | M2 | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | 69.06 |  | 69.06
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 85.94 |  | 21.49
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 107.43
11.2 130111 |  | M2 | Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)
| J00003 |  | 0.4 | SC | Cimento | 34.5 |  | 13.8
| J00002 |  | 0.11 | M3 | Pedra preta | 71.21 |  | 7.83
| I00001 |  | 0.54 | L | Sika 1 | 7.07 |  | 3.82
| J00005 |  | 0.07 | M3 | Areia | 52.58 |  | 3.68
| 88309 |  | 0.4 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 7.22
| 88316 |  | 0.8 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 11.49
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 47.84 |  | 11.96
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 59.8
11.3 130119 |  | M2 | Lajota ceramica - (Padrão Médio)
| D00080 |  | 5 | KG | Argamassa AC-I | 0.65 |  | 3.25
| D00079 |  | 1.2 | KG | Rejunte (p/ ceramica) | 3.99 |  | 4.79
| A00055 |  | 1.05 | M2 | Lajota ceramica - (Padrão Médio) | 33 |  | 34.65
| 88309 |  | 1.2 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 21.65
| 88316 |  | 0.6 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 8.62
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 72.96 |  | 18.24
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 91.2
12 FORROS
12.1 140348 |  | M2 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC
| D00084 |  | 0.2 | KG | Prego 1 1/2"x13 | 9.55 |  | 1.91
| D00012 |  | 0.1 | Dz | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | 144 |  | 14.4
| 88239 |  | 0.9 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.69 |  | 13.22
| 88261 |  | 0.9 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 16.15
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 45.68 |  | 11.42
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 57.1
12.2 141336 |  | M2 | Forro em lambri de PVC
| A00024 |  | 1 | M2 | Forro em lambri de PVC | 16.2 |  | 16.2
| 88239 |  | 0.3 | H | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.69 |  | 4.41
| 88261 |  | 0.3 | H | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.94 |  | 5.38
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 25.99 |  | 6.5
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 32.49
13 PINTURAS
13.1 150731 |  | M2 | PVA interna c/ massa acrilica sem selador
| P00022 |  | 0.07 | GL | Massa acrílica | 38.5 |  | 2.7
| P00007 |  | 0.65 | UN | Lixa para parede | 0.75 |  | 0.49
| P00002 |  | 0.05 | GL | Tinta latex interior | 45.2 |  | 2.26
| 88310 |  | 0.4 | H | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 19.15 |  | 7.66
| 88316 |  | 0.35 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 5.03
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 18.14 |  | 4.54
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 22.68
14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
14.1 170885 |  | UN | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento)
| E00452 |  | 1 | UN | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barram) | 28.62 |  | 28.62
| 88247 |  | 0.5 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 7.28
| 88264 |  | 1 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 18.19
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 54.09 |  | 13.52
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 67.61
14.2 170326 |  | UN | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN
| E00052 |  | 1 | UN | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 6.83 |  | 6.83
| 88247 |  | 0.3 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 4.37
| 88264 |  | 0.3 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 5.46
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 16.66 |  | 4.17
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 20.83
14.3 170362 |  | UN | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN
| E00081 |  | 1 | UN | Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | 31.43 |  | 31.43
| 88247 |  | 0.6 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 8.73
| 88264 |  | 0.6 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 10.91
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 51.07 |  | 12.77
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 63.84
14.4 170081 |  | Pt | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W
| E00012 |  | 3 | M | Eletroduto em PVC de 1/2" | 2.02 |  | 6.06
| E00034 |  | 2 | UN | Arruela de 1/2" | 0.53 |  | 1.06
| E00008 |  | 9 | M | Cabo de cobre 2,5mm2 -750V | 1.25 |  | 11.25
| E00033 |  | 2 | UN | Bucha de 1/2" | 0.63 |  | 1.26
| E00019 |  | 1 | UN | Caixa de derivação 4"x2"- Plástica | 1.25 |  | 1.25
| 88247 |  | 5 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 72.75
| 88264 |  | 5 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 90.95
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 184.58 |  | 46.15
[5 empty] | Preço total por Pt . |  | 230.73
14.5 170332 |  | UN | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao)
| E00023 |  | 1 | UN | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | 5.9 |  | 5.9
| 88247 |  | 0.21 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 3.06
| 88264 |  | 0.21 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 3.82
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 12.78 |  | 3.2
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 15.98
14.6 170338 |  | UN | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao)
| E00064 |  | 1 | UN | Interruptor 3 teclas simples 10A - 250V | 13 |  | 13
| 88247 |  | 0.53 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 7.71
| 88264 |  | 0.53 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 9.64
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 30.35 |  | 7.59
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 37.94
14.7 171527 |  | UN | Lâmpada de Led Tubular 10W bivolt
| E00772 |  | 1 | UN | Lâmpada Tubular de Led 10W | 25.02 |  | 25.02
| 88247 |  | 0.03 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 0.44
| 88264 |  | 0.06 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 1.09
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 26.55 |  | 6.64
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 33.19
14.8 170938 |  | M | Cabo multiplex 3 x 10mm²
| E00418 |  | 1 | M | Cabo multiplex 3x #10mm² | 4.1 |  | 4.1
| 88247 |  | 0.04 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 0.58
| 88264 |  | 0.08 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 1.46
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 6.14 |  | 1.54
[5 empty] | Preço total por M . |  | 7.68
14.9 170073 |  | UN | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor)
| E00304 |  | 1 | UN | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | 1.64 |  | 1.64
| E00267 |  | 3 | M | Eletroduto - ferro galvanizado 1" | 7.05 |  | 21.15
| E00083 |  | 1 | UN | Disjuntor 2P-40A e 50A | 35.51 |  | 35.51
| E00302 |  | 1 | UN | Curva 90º p/elet. FºGº 1" (IE) | 4.75 |  | 4.75
| E00042 |  | 9 | M | Cabo de cobre 10mm2 - 750V | 5.4 |  | 48.6
| E00002 |  | 3 | UN | Bucha e arruela de 1"-aluminio | 1.93 |  | 5.79
| E00299 |  | 1 | UN | Quadro p/ medição bifásico - padrão CELPA | 124.82 |  | 124.82
| 88247 |  | 4.4 | H | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.55 |  | 64.02
| 88264 |  | 4.4 | H | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.19 |  | 80.04
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 386.32 |  | 96.58
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 482.9
15 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA
15.1 180441 |  | UN | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4"
| H00055 |  | 0.7 | M | Fita de vedacao | 0.18 |  | 0.13
| H00238 |  | 1 | UN | Registro de gaveta c/ canopla 3/4" | 50.03 |  | 50.03
| 88248 |  | 0.54 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 7.57
| 88267 |  | 0.54 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 9.51
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 67.24 |  | 16.81
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 84.05
15.2 180446 |  | UN | Registro de pressao c/ canopla - 3/4"
| H00055 |  | 0.7 | M | Fita de vedacao | 0.18 |  | 0.13
| H00168 |  | 1 | UN | Registro de pressao c/ canopla 3/4" | 48.49 |  | 48.49
| 88248 |  | 0.54 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 7.57
| 88267 |  | 0.54 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 9.51
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 65.7 |  | 16.43
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 82.13
15.3 180461 |  | UN | Reservatório em polietileno de 1.000 L
| H00186 |  | 4 | UN | Flange de aco galvanizado - 50mm | 28.53 |  | 114.12
| H00184 |  | 2 | UN | Flange de aco galvanizado - 20mm | 9.92 |  | 19.84
| H00055 |  | 3.03 | M | Fita de vedacao | 0.18 |  | 0.55
| H00185 |  | 2 | UN | Flange de aco galvanizado - 25mm | 13.55 |  | 27.1
| H00183 |  | 1 | UN | Reservatório em polietileno de 1.000 L | 362.83 |  | 362.83
| 88248 |  | 8 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 112.08
| 88267 |  | 8 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 140.88
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 777.4 |  | 194.35
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 971.75
15.4 MERCA01 |  | UN | Torre p/ caixa d'agua h=4m (peça de madeira)
| 030010 |  | 1.13 | M3 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 43.08 |  | 48.68
| 050196 |  | 1.13 | M3 | Concreto ciclópico c/ pedra preta | 470.36 |  | 531.51
| MERCA02 |  | 1 | UN | Peça de madeira para torre de caixa d'agua (d=20cm - h=4m) - incl. suporte p/ caixa | 400 |  | 400
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 980.19 |  | 245.05
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 1225.24
15.5 180107 |  | M | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
| D00222 |  | 0.001 | L | Solução limpadora | 37.25 |  | 0.04
| D00223 |  | 0.007 | TB | Adesivo p/ PVC - 75g | 5.92 |  | 0.04
| H00006 |  | 1.01 | M | Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) | 2.48 |  | 2.5
| 88248 |  | 0.3 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 4.2
| 88267 |  | 0.18 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 3.17
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 9.95 |  | 2.49
[5 empty] | Preço total por M . |  | 12.44
15.6 180214 |  | Pt | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
| H00008 |  | 0.25 | UN | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | 10.99 |  | 2.75
| H00004 |  | 4 | M | Tubo em PVC - 40mm (LS) | 3.01 |  | 12.04
| H00089 |  | 0.25 | UN | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | 9.11 |  | 2.28
| H00084 |  | 0.25 | UN | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | 12.37 |  | 3.09
| H00003 |  | 1.5 | M | Tubo em PVC - 50mm (LS) | 5.78 |  | 8.67
| H00088 |  | 0.5 | UN | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | 3.95 |  | 1.98
| H00085 |  | 0.5 | UN | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | 21.06 |  | 10.53
| H00086 |  | 0.25 | UN | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | 6.39 |  | 1.6
| 88248 |  | 8 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 112.08
| 88267 |  | 8 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 140.88
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 295.9 |  | 73.98
[5 empty] | Preço total por Pt . |  | 369.88
15.7 180414 |  | UN | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto
| 030010 |  | 0.15 | M3 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 43.08 |  | 6.46
| 040257 |  | 0.018 | M3 | Lastro de concreto magro c/ seixo | 511.65 |  | 9.21
| 050681 |  | 0.025 | M3 | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | 2328.72 |  | 58.22
| 060045 |  | 0.54 | M2 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | 75.46 |  | 40.75
| 110143 |  | 0.57 | M2 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | 9.04 |  | 5.15
| 110763 |  | 0.57 | M2 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | 36.69 |  | 20.91
| 130113 |  | 0.09 | M2 | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 | 40.46 |  | 3.64
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 144.34 |  | 36.09
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 180.43
15.8 180544 |  | UN | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap= 30 pessoas
| J00007 |  | 1.3 | M3 | Seixo lavado | 112.5 |  | 146.25
| 020174 |  | 7.8 | M3 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | 89.36 |  | 697.01
| 030010 |  | 6 | M3 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | 43.08 |  | 258.48
| 040025 |  | 0.23 | M3 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | 449.4 |  | 103.36
| 040026 |  | 0.05 | M3 | Baldrame em conc.ciclópico c/pedra preta incl.forma | 1004.78 |  | 50.24
| 050757 |  | 0.15 | M3 | Concreto armado p/ calhas e percintas | 2732.69 |  | 409.9
| 060046 |  | 8.4 | M2 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | 55.81 |  | 468.8
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 2134.04 |  | 533.51
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 2667.55
15.9 180102 |  | M | Tubo em PVC - 100mm (LS)
| D00222 |  | 0.01 | L | Solução limpadora | 37.25 |  | 0.37
| D00223 |  | 0.18 | TB | Adesivo p/ PVC - 75g | 5.92 |  | 1.07
| H00001 |  | 1.05 | M | Tubo em PVC - 100mm (LS) | 8.35 |  | 8.77
| 88248 |  | 0.45 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 6.3
| 88267 |  | 0.45 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 7.92
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 24.43 |  | 6.11
[5 empty] | Preço total por M . |  | 30.54
16 LOUÇAS E METAIS
16.1 190609 |  | UN | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento
| D00222 |  | 0.001 | L | Solução limpadora | 37.25 |  | 0.04
| D00223 |  | 0.009 | TB | Adesivo p/ PVC - 75g | 5.92 |  | 0.05
| H00042 |  | 2 | UN | Parafuso niquelado para loucas sanitarias | 3.07 |  | 6.14
| H00022 |  | 1 | UN | Assento plastico | 26.5 |  | 26.5
| H00263 |  | 1 | UN | Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada | 266.63 |  | 266.63
| H00025 |  | 1 | UN | Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS) | 28.3 |  | 28.3
| H00023 |  | 1 | UN | Bolsa plastica (vaso sanitario) | 2.34 |  | 2.34
| H00024 |  | 1 | UN | Anel de borracha de 1" | 1.2 |  | 1.2
| 88248 |  | 4.2 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 58.84
| 88267 |  | 4.2 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 73.96
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 464 |  | 116
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 580
16.2 190231 |  | UN | Chuveiro cromado
| H00054 |  | 1 | UN | Chuveiro cromado | 54 |  | 54
| H00055 |  | 1.12 | M | Fita de vedacao | 0.18 |  | 0.2
| 88248 |  | 0.5 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 7.01
| 88267 |  | 0.5 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 8.81
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 70.02 |  | 17.51
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 87.53
16.3 190375 |  | UN | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv.
| H00032 |  | 1 | UN | Sifao metalico de 1 1/2 " | 130.96 |  | 130.96
| H00056 |  | 1 | UN | Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2" | 67 |  | 67
| H00030 |  | 1 | UN | Lavatorio de louca com coluna | 127.78 |  | 127.78
| H00029 |  | 1 | UN | Tubo de ligacao niquelado com canopla | 17.3 |  | 17.3
| H00055 |  | 2.88 | M | Fita de vedacao | 0.18 |  | 0.52
| H00028 |  | 1 | UN | Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada | 26.05 |  | 26.05
| 88248 |  | 3.8 | H | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COMPLEMENTARES | 14.01 |  | 53.24
| 88267 |  | 3.8 | H | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17.61 |  | 66.92
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 489.77 |  | 122.44
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 612.21
16.4 190088 |  | UN | Porta papel de louça
| H00035 |  | 1 | UN | Porta papel de louca c/ rolete plastico | 12.5 |  | 12.5
| J00003 |  | 0.02 | SC | Cimento | 34.5 |  | 0.69
| J00005 |  | 0.01 | M3 | Areia | 52.58 |  | 0.53
| 88242 |  | 1 | H | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.38 |  | 14.38
| 88309 |  | 1 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 18.04
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 46.14 |  | 11.54
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 57.68
16.5 190796 |  | UN | Porta toalha argola- cromado
| H00309 |  | 1 | UN | Porta toalha argola - cromado | 38.74 |  | 38.74
| 88242 |  | 0.2 | H | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.38 |  | 2.88
| 88309 |  | 0.2 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 3.61
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 45.23 |  | 11.31
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 56.54
16.6 MERCA06 |  | UN | Saboneteira de louça
| MERCA |  | 1 | UN | Saboneteira de louça | 34.97 |  | 34.97
| 88242 |  | 0.2 | H | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.38 |  | 2.88
| 88309 |  | 0.2 | H | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 18.04 |  | 3.61
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 41.46 |  | 10.37
[5 empty] | Preço total por UN . |  | 51.83
17 LIMPEZA FINAL
17.1 270220 |  | M2 | Limpeza geral e entrega da obra
| 88316 |  | 0.4 | H | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 14.36 |  | 5.74
|  |  | 25 | % | Custos indiretos | 5.74 |  | 1.44
[5 empty] | Preço total por M2 . |  | 7.18
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40